PROYECTO CATASTRO DE RIEGO GUANGUILQUÍ POROTOG

Informe Técnico: Avance Diario de Campo y Rendimiento por Personal (Fichas Adicionales - Sección 7)

Fecha de Evaluación: 24 de Julio de 2026 (Corte al 23 de Julio de 2026)

Elaborado por: Equipo Técnico de ap&catastro / Consorcio Cayambe SPT

# Reporte de Avance Diario y Rendimiento de Personal

## 1. Resumen General de Fichas Adicionales (Sección 7)

El universo de predios adicionales declarados en la Sección 7 asciende a 2,410 fichas hijas (Regla B: una ficha por cada regante declarante). El avance al corte del 23 de julio se resume a continuación:

| Estado de Investigación | Cantidad de Fichas | Porcentaje | Definición Operativa para la Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Completadas en Campo | 459 | 19.0% | Investigadas, verificadas y cerradas 100% por los técnicos en terreno. |
| En Revisión (Pre-cargadas) | 108 | 4.5% | Fichas con datos de producción pre-cargados de inspecciones previas, en proceso de validación rápida. |
| Pendientes por Investigar | 1,843 | 76.5% | Sección 4 vacía en programación de visita de campo. |
| TOTAL GENERADO (REGLA B) | 2,410 | 100.0% | Universo total de predios adicionales declarados en Sección 7. |

## 2. Criterios Técnicos de Clasificación de Estados (Nota Aclaratoria para Supervisión)

Para garantizar absoluta claridad y transparencia en las auditorías de avance, los estados de investigación de los predios adicionales se definen según los siguientes criterios:

- 🟢 Completada (100% Verificada en Campo):
Corresponde a predios adicionales donde el técnico de campo abrió la ficha en su dispositivo QField, entrevistó o confirmó directamente con el regante la producción de la Sección 4 (cultivos, ganado y riego), y dio el cierre definitivo.

- 🔄 En Revisión (Fichas Pre-cargadas / En Validación):
Corresponde a fichas adicionales que NO están vacías, sino que cuentan con información de producción pre-cargada proveniente de inspecciones y censos anteriores (mayo-junio).
¿Por qué están en este estado? Se registran como En Revisión para que el técnico de campo las abra, confirme rápidamente con el regante que mantiene los mismos cultivos o animales, y con un solo clic cambie el estado a Completada. No requieren un levantamiento desde cero.

- ⚪ Pendiente (Por Investigar en Campo):
Corresponde a predios adicionales donde la Sección 4 está completamente vacía y los técnicos deben realizar la visita de campo para tomar los datos agroeconómicos de primera mano.

## 3. Auditoría de Carga Automatizada — Usuario JVK-DIGITALIZACION (103 Fichas)

- Origen: Corresponde a la corrida automatizada de recuperación de producción histórica basada en inspecciones previas de campo realizadas entre mayo y junio.

- Auditoría de Sección 4 (¿Están completas?):

  - 103 de 103 fichas (100%): Tienen parcelas agrícolas registradas en la tabla de cultivos.

  - 52 de 103 fichas (50.5%): Tienen especies pecuarias registradas en la tabla de ganado.

  - Todas poseen la observación: "PRODUCCIÓN RECUPERADA de investigación de campo (...). Verificar con el regante y pasar a Completada."

- Estado: Tienen toda la producción completa, pero 101 están marcadas como en_revision y 2 como completada para visto bueno técnico.

## 4. Tabla Desglosada por Técnico Investigador (Trabajo del 23 de Julio)

| Técnico Investigador | Usuario QField | Modalidad de Carga | Fichas Adicionales | Fichas Principales | Total Procesado | Observaciones del Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adriana Cuascota | jvk-editor6 | Campo Real | 116 | 0 | 116 | 100% Completadas en campo |
| JVK Digitalización | jvk-digitalizacion | Inyección Script | 103 | 0 | 103 | 100% con cultivos (101 en revisión, 2 completadas) |
| Martha Simbaña | jvk-editor4 | Campo Real | 66 | 0 | 66 | 100% Completadas en campo |
| Mayra Benavides | mayralisseth201 | Campo Real | 34 | 0 | 34 | 100% Completadas en campo |
| Pablo Barrionuevo | jvk-editor5 | Campo Real | 24 | 12 | 36 | Mixto (24 adicionales + 12 principales) |
| JVK Corp | jvk-corp | Campo Real | 18 | 0 | 18 | 100% Completadas en campo |
| Melany Jara | jvk-editor | Campo Real | 8 | 4 | 12 | 7 completadas + 1 en revisión |
| Dylan Chavez | jvk-editor3 | Campo Real | 5 | 23 | 28 | Mixto (5 adicionales + 23 principales) |
| Huguito Ipial | jvk-editor2 | Campo Real | 2 | 0 | 2 | 100% Completadas en campo |
| TOTALES DEL DÍA | — | — | 376 | 39 | 415 | 274 completadas reales de campo |

## 5. Rendimiento Diario Comparativo por Técnico (22 vs 23 de Julio)

| Técnico Investigador | Usuario QField | Fichas Adic. (22-Jul) | Fichas Adic. (23-Jul) | Rendimiento Diario Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adriana Cuascota | jvk-editor6 | — | 116 | ~116 fichas/día |
| Martha Simbaña | jvk-editor4 | 48 | 66 | ~57 fichas/día |
| Mayra Benavides | mayralisseth201 | 65 | 34 | ~50 fichas/día |
| JVK Corp | jvk-corp | 39 | 18 | ~29 fichas/día |
| Pablo Barrionuevo | jvk-editor5 | 19 | 24 | ~22 fichas/día (+12 principales) |
| Dylan Chavez | jvk-editor3 | 2 | 5 | ~28 fichas/día (mixto con 23 princ.) |

## 6. Estimación de Tiempos y Planificación de Cierre

Capacidad de Procesamiento por Modalidad:
• Fichas Principales (investigación desde cero): 15 a 25 fichas/día por técnico.
• Fichas Adicionales (completar Sección 4): 35 a 116 fichas/día por técnico (al contar con las Secciones 1, 2, 3, 5 y 6 heredadas).

### Proyección Real de Cierre de Trabajo de Campo:

Descontando la inyección automatizada por script y considerando únicamente el ritmo real de campo de la fuerza de terreno (~270 a 300 predios adicionales completados por día):

Tiempo Real de Cierre Restante = 1,843 fichas pendientes / 275 fichas reales/día = 6.7 Días Laborables

Conclusión Operativa: Manteniendo el esquema y la asignación actual por polígonos/comunidades, el universo completo de 2,410 predios adicionales estará 100% investigado y cerrado en aproximadamente 6 a 7 días de trabajo.

Consorcio Cayambe SPT — Sistema de Riego Comunitario Guanguilquí Porotog
Documento autogenerado para control operativo de personal