Reporte de pendientes — Padrón Guanguilquí–Porotog

Corte de datos: 4 de agosto de 2026 (6.826 fichas · 4.305 regantes · 2.521 predios adicionales) Generado: 4 de agosto de 2026

Este documento reúne, en un solo lugar, todo lo que queda abierto. Se agrupa por quién lo tiene que resolver, porque esa es la única división que cambia lo que hay que hacer mañana.

## Resumen

| Bloque | Casos | Quién resuelve | ¿Bloquea el informe? |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Datos excluidos por inconsistencia | 3 casos | JAVIKO / dirección | Sí, están fuera de las cifras |
| B. Trabajo de campo pendiente | 405 fichas | Técnicos | No, pero deja huecos |
| C. Apartados incompletos de la ficha | 1.396 predios | Técnicos | Sí, el capítulo va preliminar |
| D. Formulario: correcciones sin cerrar | 10 de 14 ítems | Dirección de proyecto | Define el alcance del censo |
| E. Datos con error de origen | 1 caso | Decisión + campo | No, hay parche |

## A. Datos excluidos de los informes por inconsistencia

Están fuera de las cifras publicadas porque incluirlos las distorsiona. Cada uno necesita una confirmación para poder entrar (o quedar descartado en firme).

### A1 · Granja avícola de Asociación Rosalía — 60.000 aves

Seis fichas de una misma familia declaran 10.000 gallinas cada una sobre el mismo predio de 9,8 ha. Casi con certeza es una sola granja contada seis veces, una por cada titular.

Impacto si se incluyera: el hato pasa a 159.640 animales y una sola explotación sería el 35 % del ganado de todo el sistema.

Qué falta: ir al predio y contar cuántas aves existen realmente, y a nombre de quién se registran.

Estado: excluido del capítulo de Producción Agropecuaria, con nota visible en el informe.

### A2 · Tarifas de ALPAKA — 491 fichas

491 fichas registran tarifas de 672 y 308 USD como "fijo mensual", contra una mediana de 3,00 USD en el resto del sistema.

Lectura: por su magnitud no es una tarifa mensual de riego; probablemente corresponde a otro concepto del proceso de fraccionamiento (una cuota total, un pago de lote).

Qué falta: confirmar con los usuarios de ALPAKA qué concepto es.

Estado: excluidas de las cifras de tarifas.

### A3 · Caudales que coinciden con su comunidad de origen — 71,5 l/s

Avellaneda, Hernán Timpe y Hda. San Francisco declaran exactamente el mismo caudal que la comunidad de la que provienen, lo que indica que es la misma llave de agua, no uno adicional.

Impacto: hoy el sistema totaliza 950,25 l/s. Si los tres tuvieran llave propia, pasaría a 1.021 l/s.

Qué falta: confirmar si tienen captación independiente.

Estado: marcados como caudal heredado; no se suman por separado.

## B. Trabajo de campo pendiente

### B1 · Predios anotados en observaciones (REVISION-observaciones-con-clave.md)

Antes de que el formulario tuviera la pestaña ➕ PREDIO ADICIONAL, los técnicos anotaban en observaciones la clave catastral de los otros predios del regante. Son 213 claves halladas en 1.494 fichas, ya clasificadas:

| Grupo | Casos | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1. Crear la ficha | 31 | Ir a campo, levantar el predio y vincularlo al regante |
| 2. Solo marcar | 17 | Oficina: la ficha ya existe y es del mismo regante |
| 3. Revisar | 78 | El texto no deja claro qué es; hay que verlo en campo |
| 4. No tocar | 59 | El predio es de otra persona o de la comuna |
| 5. Confirmar clave | 28 | La clave está mal escrita |

Ojo con el grupo 4: cuando el regante señala un predio que ya está a nombre de otro o de la comuna, casi siempre indica dónde está su lote dentro de ese predio. Marcarlo como adicional le atribuiría el predio entero.

### B2 · Áreas que no cuadran con el catastro (REVISION-AREAS-fichas-a-verificar.md)

Se comparó lo declarado contra el polígono catastral de cada ficha:

| Problema | Fichas |
| --- | --- |
| Área del terreno mayor que el polígono | 148 |
| Superficie sembrada (suma de cultivos) mayor que el polígono | 180 |

Son problemas distintos: una ficha puede tener bien el área del terreno y aun así declarar más cultivos de los que caben.

Causas más probables: el formulario arrastró el área de la ficha anterior (hay áreas idénticas repetidas en predios distintos); la clave catastral asignada no corresponde al predio; o el regante declaró la extensión del terreno comunal en vez de su parcela.

Concentración por técnico en el problema 1: Adriana Cuascota 119, Huguito Ipial 12, Pablo Barrionuevo 7, Dylan Chavez 7.

### B3 · Fichas sin comunidad

111 fichas sin comunidad asignada; de ellas 66 son principales y necesitan verificación en campo. Sin comunidad, la ficha no entra en los agregados por comunidad ni en el reparto de caudal.

## C. Apartados de la ficha que están incompletos

### C1 · Servicios básicos — 67,6 % levantado

Registrado en 2.909 de 4.305 predios. Faltan 1.396.

A diferencia del resto de la ficha, este bloque sigue en levantamiento. El capítulo 6 del informe se publica como preliminar y sus porcentajes se calculan sobre la base efectivamente registrada, no sobre el total del padrón.

No presentar estas cifras como cobertura de servicios del sistema hasta cerrar el levantamiento: hoy describen a quienes ya fueron encuestados, no al universo.

### C2 · Fichas adicionales sin Sección 4

115 predios adicionales siguen sin producción registrada (son los puntos blancos del mapa). Bajaron mucho: el 31 de julio eran 577.

## D. Correcciones al formulario sin cerrar

Del checklist de 14 ítems (6.8_checklist_formulario_empadronamiento.md), 4 están cerrados y 10 siguen abiertos. Los que tienen consecuencia real sobre los datos:

| Ítem | Situación |
| --- | --- |
| Registro detallado por cultivo | Faltan meses de siembra/cosecha, producción, rendimiento, pérdidas y destino (venta, autoconsumo, semilla, alimentación animal, transformación). Requiere definir el alcance del censo productivo y económico. |
| Registro detallado del sistema pecuario | Igual: categoría, raza, existencias, producción, destino, alimentación, superficie de pastos, consumo y fuente de agua. Mismo pendiente de alcance. |
| Destino de la producción | El dato existe en la ficha pero hay que mostrarlo como porcentaje y exigir que sume consistente. |
| Código único de identificación | Propuesto S01-C01-P001 (Sector-Comunidad-Predio); quedó pendiente de la reunión con el director. |
| Consentimiento informado | Añadir la casilla y marcarla para todos; dividir responsables en 4: informante, investigador, supervisor y fecha (supervisor: Tecnólogo Steven Proaño / AP Catastros). |
| Errores de nomenclatura | Corregir en el catastro: "Guang-Portog" → Guanguilquí–Porotog, además de "Hortizas" y "Vaconas". |
| Definición de expresiones | Sin definir: soberanía alimentaria, actividades productivas, particular, empresarial, NSC. Se usan en la ficha sin categoría medible. |
| Subtítulo / alcance | Cambiar a "Ficha de empadronamiento predial y productivo – línea base censal". |
| Preguntas comunitarias | Las está separando el sociólogo en la ficha productiva. |
| Legibilidad en campo | La ficha web actual cumple; pendiente de decisión en reunión. |

Los dos primeros son los importantes: sin definir el alcance del censo productivo y económico, no se puede cerrar qué se levanta de cultivos y pecuario.

## E. Datos con error de origen

### E1 · Dos personas comparten el mismo ID de ficha

En el data.gpkg, el id {f06e1d27-3c64-4cdf-9f5f-79c10efd1a4a} está en dos fichas de personas distintas, sobre el mismo predio (clave 1702520200008, Santa Marianita de Pingulmí):

José Rafael Coyago Chicaiza — cédula 1709566549

Marco Rafael Coyago Alquinga — cédula 1726802000

Probablemente dos copropietarios que llenaron cada uno su ficha y QField les asignó el mismo identificador al sincronizar.

Estado: hay un parche defensivo (commit 2ab44bc) que evita que el generador de Excel se caiga y avisa por consola. No corrige el dato.

Qué falta: (1) confirmar con los técnicos si son dos personas o un error de digitación y cuál ficha debe quedar; (2) revisar si afecta la lista de fichas de la web, que usa ese id como clave; (3) asignar un id nuevo a una de las dos en el data.gpkg — escritura que exige respaldo y --aplicar.

## F. Sin resolver desde hace tiempo

Punto 4 de la nota de Armando: «visualizar en QGIS y QField con los atributos de la ficha». Nunca se aclaró qué se espera exactamente. El proyecto QGIS que se entrega ya abre cada predio con sus fichas, cultivos y animales en pestañas, así que conviene preguntarle si eso ya lo cubre o si esperaba otra cosa.

## Lo que NO está pendiente (para evitar dudas)

Sincronización del 4 de agosto: publicada y verificada contra producción.

Capas de comunas oficiales: en la web y en el proyecto QGIS descargable.

Caudal por comunidad: metodología cerrada, 950,25 l/s (docs/METODOLOGIA-CAUDAL.md).

Registros huérfanos: depurados el 29 de julio (589 del GeoPackage).

Módulo de fichas hijas: en producción desde el 19 de julio.